## TestCases
Test Suite/Scenario | TestCaseID - Name | Priority | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Pass/Fail/Blocked | BUG number
INTERFAȚĂ AUTENTIFICARE (LOGIN) | 1. Nume utilizator și parolă corectă + apăsarea butonului LOGIN | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este autentificat cu succes și redirecționat către pagina principală a site-ului.(Pagina de produse - MAIN PAGE)
| 2. Nume utilizator corect și parolă incorectă + apăsarea butonului LOGIN | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă invalidă. 4. Se apasă butonul LOGIN | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest4321 | Sistemul afișează un mesaj de eroare corespunzător, indicând că parola este incorectă. (Ex. Username and password do not match any user in this service)
| 3. Nume utilizator incorect și parolă corectă + apăsarea butonului LOGIN | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator invalid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN | Nume utilizator - DenisT Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul afișează un mesaj de eroare corespunzător, indicând că parola este incorectă. (Ex. Username and password do not match any user in this service)
| 4. Nume utilizator corect și parolă câmp gol + apăsarea butonului LOGIN | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid lăsați câmpul parolă gol. 4. Se apasă butonul LOGIN | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Câmp gol | Sistemul afișează un mesaj de eroare corespunzător, indicând faptul că câmpul de parolă este obligatoriu. (Ex. Epic sadface: Password is required)
| 5. Nume utilizator câmp gol și parolă corectă + apăsarea butonului LOGIN | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți o parolă validă lăsați câmpul nume utilizator gol. 4. Se apasă butonul LOGIN | Nume utilizator - Câmp gol Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul afișează un mesaj de eroare corespunzător, indicând faptul că câmpul nume utilizator este obligatoriu. (Ex. Epic sadface: Username is required)
| 6. Apăsare buton LOGIN în mod repetat (de mai multe ori consecutiv) | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN în mod repetat | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul realizează autentificarea cu succes și redirecționează utilizatorul către interfața paginii de produse. Utilizatorul rămâne autentificat și nu există nicio eroare sau comportament neașteptat.
INTERFAȚĂ PAGINĂ PRODUSE (MAIN PRODUCT PAGE) | 1. Verificarea listei de produse la apăsarea butonului ALL ITEMS | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii de produse
| 2. Accesare detalii produs apăsând pe produsul dorit din lista de produse | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează produsul dorit și se apasă pe acesta | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Aplicația afișează informațiile despre produs într-un nou form.
| 3. Testarea butonului ABOUT | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ABOUT | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii corespunzătoare de unde poate achiziționa soluții software. (lista cu produse)
| 4. Testarea butonului LOGOUT | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul LOGOUT | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața de autentificare (pagina de Login).
| 5. Testarea butonului BACK TO ALL PRODUCTS | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează unul dintre produse apăsând pe acesta 7. Se navighează către partea stângă sus a formularului și se apasă butonul BACK TO ALL PRODUCTS | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat corect înapoi la pagina cu lista de produse.
| 6. Testarea filtrului de sortare după nume - ALFABETIC (A-Z) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează opțiunea Name (A to Z - ALFABETIC A-Z) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt afișate într-o ordine alfabetică crescătoare, după nume. (A-Z)
| 7. Testarea filtrului de sortare după nume – ALFABETIC DESCRESCĂTOR (Z-A) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează opțiunea Name (Z to A - ALFABETIC DESCRESCĂTOR Z-A) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt afișate într-o ordine alfabetică descrescătoare, după nume. (Z-A)
| 8. Testarea filtrului de sortare după preț – CRESCĂTOR (LOW TO HIGH) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează opțiunea Price (LOW to HIGH - CRESCĂTOR LOW - HIGH) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt afișate într-o ordine crescătoare, după preț. (LOW TO HIGH)
| 9. Testarea filtrului de sortare după preț – DESCRESCĂTOR (HIGH TO LOW) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează opțiunea Price (HIGH to LOW - DESCRESCĂTOR HIGH - LOW) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt afișate într-o ordine descrescătoare, după preț. (HIGH TO LOW)
| 10. Testarea filtrului de sortare în momentul în care se schimbă opțiunea de sortare în mod repetitiv | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se selectează una dintre opțiunile de sortare (de exemplu, "Name (A to Z)"). 7. Apoi, se selectează o altă opțiune de sortare (de exemplu, "Price (low to high)"). 8. Se selectează din nou una dintre opțiunile de sortare (de exemplu, "Name (Z to A)"). | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt reordonate corect conform noii opțiuni de sortare selectate.
| 11. Adăugarea unui produs în coș prin apăsarea butonului ADD TO CART (ADAUGĂ ÎN COȘ) | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsul este adăugat corect în coș. Butonul se modifică în REMOVE pentru acel produs.
| 12. Adăugarea tuturor produselor în coș (6 produse) prin apăsarea butonului ADD TO CART (ADAUGĂ ÎN COȘ) din dreptul fiecărui produs | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către lista de produse și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsele sunt adăugate corect în coș. Butonul se modifică în REMOVE pentru toate produsele.
| 13. Eliminare produs din coș prin apăsarea butonului REMOVE (ELIMINARE) | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș). Butonul ADD TO CART va deveni REMOVE. 7. După ce a fost adăugat produsul în coș, se apasă butonul REMOVE. După ștergerea produsului din coș, butonul REMOVE devine din nou ADD TO CART | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsul este eliminat corect din coș la apăsarea butonului REMOVE. Butonul revine la starea inițială "Add to Cart".
| 14. Adăugare produs în coș (prin apăsarea butonului ADD TO CART) după ce a fost eliminat din coș | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș). Butonul ADD TO CART va deveni REMOVE. 7. După ce a fost adăugat produsul în coș, se apasă butonul REMOVE. După ștergerea produsului din coș, butonul REMOVE devine din nou ADD TO CART 8. Se adaugă din nou produsul eliminat prin apăsarea butonului ADD TO CART. | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsul este adăugat corect în coș. Butonul se modifică în REMOVE pentru acel produs.
INTERFAȚĂ PAGINĂ COȘ DE CUMPĂRĂTURI | 1. Vizualizarea produselor în coș prin apăsarea butonului dedicat | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se accesează coșul de cumpărături | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul afișează interfața paginii coșului de cumpărături
| 2. Eliminarea produsului din coș prin apăsarea butonului REMOVE | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se accesează coșul de cumpărături 8. Se navighează către produsul din coș și se apasă butonul REMOVE din dreptul acestuia | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsul selectat este eliminat corect din coș.
| 3. Verificare funcționalitate buton "REMOVE" pentru fiecare produs în coș | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează cele șase produse și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) din dreptul fiecăruia 7. Se accesează coșul de cumpărături 8. Se navighează către produsele din coș și se apasă butonul REMOVE din dreptul acestora | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Toate produsele sunt eliminate corect din coș. Coșul de cumpărături este gol după eliminarea tuturor produselor.
| 4. Verificarea coșului de cumpărături în momentul când este gol (nu are nici un produs adăugat în el) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către iconița coșului de cumpărături și se apasă pe aceasta, fără a avea vreun produs adăugat în coș | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Aplicația afișează un mesaj de informare precum că nu există nici un produs adăugat în coșul de cumpărături
| 5. Apăsarea pe unul dintre produse pentru a verifica comportamentul acestuia | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către iconița coșului de cumpărături și se apasă pe aceasta 6. Se navighează către produs sau lista de produse și se apasă pe unul dintre acestea | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul redirecționează utilizatorul către interfața paginii produsului accesat
| 6. Verificarea funcționalității butonului CONTINUE SHOPPING | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se accesează coșul de cumpărături 8. Se apasă butonul Continue Shopping situat în partea stângă jos | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul redirecționează utilizatorul către interfața paginii cu lista de produse
| 7. Verificarea dacă produsul/produsele din coșul de cumpărături se păstrează după redirecționarea către pagina cu lista de produse | P-2 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se accesează coșul de cumpărături 8. Se apasă butonul Continue Shopping situat în partea stângă jos 9. După redirecționarea către interfața paginii cu lista de produse, se accesează din nou coșul de cumpărărturi | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Produsul/le adăugat/e inițial în coș se regăsesc corect după redirecționarea către interfața paginii cu lista de produse
| 8. Verificarea redirecționării corecte către formularul CHECKOUT prin apăsarea butonului cu același nume | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Sistemul redirecționează utilizatorul către interfața paginii CHECKOUT
| 9. Apăsarea butonului "CHECKOUT" fără a adăuga produse în coșul de cumpărături. | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către iconița coșului de cumpărături și se apasă pe aceasta 6. Se apasă butonul CHECKOUT neavând vreun produs adăugat în coșul de cumpărături | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat la formularul "Checkout" și primește un mesaj de informare precum că nu există produse în coșul de cumpărături.
INTERFAȚĂ PAGINĂ CHECKOUT | 1. Completarea corectă a tuturor câmpurilor (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează cele trei câmpuri utilizând date valide (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Utilizatorul va putea accesa butonul FINISH pentru finalizarea cu succes a comenzii
| 2. Lăsarea tuturor câmpurilor necompletate (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se lasă necompletate cele trei câmpuri (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Câmp gol Last Name - Câmp gol ZIP/POSTAL CODE - Câmp gol | Sistemul afișează un mesaj de eroare (Ex. First Name, Last Name, Zip/Postal Code is required)
| 3. Câmpurile LAST NAME și ZIP/POSTAL CODE completate corect iar câmpul FIRST NAME lăsat necompletat | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează câmpurile LAST NAME și ZIP/POSTAL CODE și se lasă necompletat câmpul FIRST NAME | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Câmp gol Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Sistemul afișează un mesaj de eroare (Ex. First Name is required)
| 4. Câmpurile FIRST NAME și ZIP/POSTAL CODE completate corect iar câmpul LAST NAME lăsat necompletat | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează câmpurile FIRST NAME și ZIP/POSTAL CODE și se lasă necompletat câmpul LAST NAME | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Câmp gol ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Sistemul afișează un mesaj de eroare (Ex. Last Name is required)
| 5. Câmpurile FIRST NAME și LAST NAME completate corect iar câmpul ZIP/POSTAL CODE lăsat necompletat | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează câmpurile FIRST NAME și LAST NAME și se lasă necompletat câmpul ZIP/POSTAL CODE | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - Câmp gol | Sistemul afișează un mesaj de eroare (Ex. Zip/Postal Code is required)
| 6. Verificare funcționalitate buton CANCEL | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se apasă butonul CANCEL situat în partea stângă jos a paginii | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii de produse
| 7. Verificare funcționalitate buton FINISH | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se apasă butonul FINISH situat în partea stângă jos a paginii | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii CHECKOUT OVERVIEW
INTERFAȚĂ PAGINĂ CHECKOUT OVERVIEW (FINALIZAREA COMENZII | 1. Verificarea afișării corecte a produselor din coșul de cumpărături | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează cele trei câmpuri utilizând date valide (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) 9. Se apasă butonul FINISH situat în partea stângă jos a paginii 10. Se vor putea verifica descrierile produselor din coșul de cumpărături | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii CHECKOUT OVERVIEW. Lista de produse din coșul de cumpărături este afișată corect, inclusiv cantitatea și prețul acestora. Informațiile de plată și de livrare sunt afișate corect și includ toate detaliile necesare. Prețul total este calculat corect, luând în considerare suma tuturor produselor și taxa aplicată.
| 2. Verificarea comportamentului butonului CANCEL | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează cele trei câmpuri utilizând date valide (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) 9. Se apasă butonul CANCEL situat în partea stângă jos a paginii | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii cu lista de produse
| 3. Finalizarea cu succes a comenzii la apăsarea butonului FINISH | P-1 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 8. Se completează cele trei câmpuri utilizând date valide (FIRST NAME, LAST NAME, ZIP/POSTAL CODE) 9. Se apasă butonul FINISH | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 First Name - Denis Last Name - Tanasa ZIP/POSTAL CODE - 700001 | Utilizatorul este redirecționat către pagina în care este înștiințat că a fost plasată comanda cu succes.
| 4. Verificarea funcționalității butonului BACK HOME | P-3 | 1. Se accesează site-ul web e-commerce utilizând browser-ul web GOOGLE CHROME 2. Se accesează formularul de autentificare 3. Introduceți un nume de utilizator valid și o parolă validă. 4. Se apasă butonul LOGIN 5. Se navighează către butonul de tip MENIU și se apasă butonul ALL ITEMS 6. Se navighează către produsul dorit și se adaugă în coș apăsând butonul ADD TO CART (Adaugă în coș) 7. Se apasă butonul CHECKOUT 9. Se apasă butonul BACK HOME situat în partea de jos, în mijloc | Nume utilizator - DenisTanasa Parolă - Parolapentrutest1234 | Utilizatorul este redirecționat către interfața paginii cu lista de produse

## Results
Total tests | Nb of Pass test | Nb of Failed test | Nb. Of Blocked tests | Total test covered | Blocked Tests% | Failed test% | Pass test % | Total test covered
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0